# 00 Процесс подготовки видео-визита

# Процесс подготовки видео-визита к клиенту

ℹ Информация: Что это Главный документ всей подготовки. Описывает цепочку шагов — от того момента, как вы выбрали клиента, до самой съёмки. Каждый шаг ссылается на свой отдельный документ с подробностями.

Это порядок действий, а не объяснение, зачем нам такой формат. Про «зачем» — внутри задания для нейросети по сценариям.

## Если коротко

5 шагов, 1 главный документ, 7 рабочих, 1 папка на каждого клиента.

Старт → [Параллельно: Менеджер + Битрикс + Открытые источники] → Сборка → Сценарий → Визит

Сколько времени уходит: 10–14 рабочих дней от выбора клиента до съёмки. Монтаж и публикация — отдельно.

## Главные правила формата (коротко)

Подробно — в 06 ТЗ — генерация сценариев роликов. Здесь только три правила, которые задают всю подготовку:

- Клиент — главный герой, мы — его проводник (по методике StoryBrand — клиент в центре истории, компания помогает ему получить желаемое). Поэтому вся подготовка крутится вокруг клиента и его семьи, а не вокруг проекта.

- Это история, а не отзыв. Нам нужны живые детали, цитаты клиента, развилки в проекте — не «характеристики работы».

- Один кадр закрывает один тип покупателя. Мы заранее распределяем: где экспертиза (для рассудочного), где статус (для статусного), где забота (для семейного).

⚠ Внимание: Главный запрет Никаких корпоративных интервью. Если в подготовке начинает преобладать «расскажите, как вам с нами работалось», — стоп, пересобираем. Мы едем в гости к человеку, а не на запись отзыва.

## Цепочка шагов

### Карта шагов

| № | Шаг | Кто ведёт | Сколько занимает | Документ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Выбор клиента | Руководитель | 1 день | 01 Стартовая карточка кейса |
| 1а | Опрос менеджера проекта | Менеджер проекта | 2–3 дня | 02 Опросный лист для менеджера проекта |
| 1б | Сбор данных из Битрикс24 | Помощник + нейросеть | 2–3 дня | 03 ТЗ — сбор и обработка данных Битрикс |
| 1в | Изучение клиента по открытым источникам | Помощник + нейросеть | 1–2 дня | 04 OSINT-чек-лист — пробив клиента |
| 2 | Сборка досье на клиента | Помощник + сценарист | 1–2 дня | 05 Досье клиента (шаблон сборки) |
| 3 | Создание трёх вариантов сценария | Нейросеть + сценарист | 1 день | 06 ТЗ — генерация сценариев роликов |
| 4 | Утверждение сценария | Руководитель + клиент | 1–2 дня | 07 Сценарий ролика (шаблон) |
| 5 | Визит и съёмка | Съёмочная группа | 1 день | 08 Памятка съёмочной группы |

### Тот же процесс в виде схемы

[Шаг 0]   Выбор клиента (руководитель)
              │
              ▼
         СТАРТОВАЯ КАРТОЧКА
              │
   ┌──────────┼──────────────┐
   ▼          ▼              ▼
[Шаг 1а]   [Шаг 1б]       [Шаг 1в]
Менеджер   Битрикс         Открытые
                          источники
   │          │              │
   └──────────┼──────────────┘
              ▼
[Шаг 2]    ДОСЬЕ НА КЛИЕНТА
              │
              ▼
[Шаг 3]    3 ВАРИАНТА СЦЕНАРИЯ
              │
              ▼
[Шаг 4]    УТВЕРЖДЕНИЕ → финальный сценарий
              │
              ▼
[Шаг 5]    ВИЗИТ → СЪЁМКА → монтаж (за рамками этого процесса)

## Роли

| Роль | Кто | За что отвечает |
| --- | --- | --- |
| Руководитель | директор или собственник | Выбор клиента, согласование съёмки с клиентом, утверждение финального сценария, поездка на съёмку |
| Менеджер проекта | менеджер, который вёл сделку | Заполнение опросного листа, первый звонок клиенту, поездка на съёмку |
| Помощник | маркетолог или ассистент | Выгрузка данных из Битрикса, расшифровка звонков, сбор информации из открытых источников, ведение папки клиента |
| Нейросеть | Claude, Kimi или похожий ИИ | Разбор переписки и звонков, сводка по открытым источникам, сборка досье, варианты сценариев |
| Сценарист | АБ или копирайтер | Финальная редактура сценария на голос курса, список вопросов для руководителя |
| Съёмочная группа | оператор и звукорежиссёр | Съёмка по сценарию и памятке |

💡 Совет: Минимальный состав На старте можно совмещать роли: руководитель и менеджер — один человек, помощник и сценарист — другой, съёмочная группа — внешний подрядчик. Главное правило — данные собирает и сценарий пишет не тот человек, который потом приедет в кадре. Тогда взгляд свежий.

## Папка на каждого клиента

Внутри общей папки Видео визита к клиенту/ под каждого клиента заводим отдельную папку:

Видео визита к клиенту/
├── 00 Процесс подготовки видео-визита.md       ← этот файл
├── 01..08 — шаблоны (этот уровень)
│
└── Клиент — <Фамилия> — <Город>/
    ├── 01 Стартовая карточка — заполненная.md
    ├── 02 Опросный лист — заполненный.md
    ├── 03 Битрикс-выгрузка/
    │   ├── сделка.md
    │   ├── звонки/
    │   │   ├── 2025-01-15_первый-звонок.mp3       (аудиозапись)
    │   │   ├── 2025-01-15_первый-звонок.txt       (расшифровка)
    │   │   └── …
    │   ├── переписка.md
    │   └── комментарии-к-задачам.md
    ├── 04 Открытые источники/
    │   ├── сводка.md
    │   ├── ВК-скриншоты/
    │   ├── другие соцсети/
    │   └── публичные упоминания/
    ├── 05 Досье клиента.md
    ├── 06 Варианты сценариев.md                  ← 3 варианта от нейросети
    ├── 07 Финальный сценарий.md
    ├── 08 Памятка съёмочной группы — финал.md
    │
    └── Архив проекта/
        ├── 3D-визуалы.pdf
        ├── план-замера.pdf
        └── фото-с-монтажа/

## Контрольные точки между шагами

✓ Проверка: Без зелёной отметки на следующий шаг не переходим Это защищает от ситуации «приехали на съёмку и не понимаем, о чём говорить».

### Контрольная точка 0→1 (после выбора клиента)

- Клиент в принципе согласен на видео-визит (был телефонный разговор, ответ — «да»)

- Назначены: менеджер проекта, помощник, крайний срок

- Стартовая карточка заполнена

### Контрольная точка 1→2 (после трёх параллельных потоков)

- Опросный лист менеджера заполнен полностью или с явными «не помню»

- Выгрузка из Битрикса собрана, звонки расшифрованы

- Сводка из открытых источников готова, скриншоты сохранены

- Все три источника лежат в папке клиента

### Контрольная точка 2→3 (после сборки досье)

- Досье читается за 10 минут и даёт целостный портрет клиента

- В досье есть минимум 5 дословных цитат клиента

- Определён психотип (рациональный / статусный / семейный — какой ближе) и архетип ситуации (новосёл / ремонтник / точечный улучшатель)

- Карта дифференциации A–D (см. курс — четыре уровня, по которым мебель отличается от конкурентов) заполнена по проекту

### Контрольная точка 3→4 (после генерации сценариев)

- 3 варианта сценария на руках, каждый с разным главным акцентом

- В каждом есть фиолетовая корова (термин Сета Година — деталь настолько яркая, что её хочется пересказать) и момент открытости (где клиент говорит правду, а не глянец)

- Сценарист выбрал один вариант и причесал его на голос курса

### Контрольная точка 4→5 (перед визитом)

- Финальный сценарий утверждён руководителем

- Клиент знает повестку (без точных формулировок — мы не диктуем, что говорить)

- Памятка съёмочной группе разослана

- Логистика — время, адрес, как зайти, где парковаться — подтверждена за день

## Когда формат не запускаем

Не каждый клиент подходит. Прерываем процесс на шаге 0, если:

- Клиент не любит публичность и сразу говорит «без меня».

- Проект шёл через посредника — например, через дизайнера интерьера, — и с самим клиентом мы лично не общались. Тогда у истории нет главного героя, это другой жанр.

- В сделке был серьёзный конфликт, недавно урегулированный. Клиент в кадре будет напряжён, видео получится фальшивым.

- Проект — типовая работа, без развилок и без «фиолетовой коровы». На таком получится глянцевая картинка, а не история, которую захотят пересказать.

- Прошло меньше 2 месяцев с монтажа — нет «теста временем».

## Связанные документы

- 01 Стартовая карточка кейса

- 02 Опросный лист для менеджера проекта

- 03 ТЗ — сбор и обработка данных Битрикс

- 04 OSINT-чек-лист — пробив клиента

- 05 Досье клиента (шаблон сборки)

- 06 ТЗ — генерация сценариев роликов

- 07 Сценарий ролика (шаблон)

- 08 Памятка съёмочной группы

© Дублин Александр Борисович, 2025–2026 · Курс «Сарафанные продажи в мебели на заказ»